Московское УФАС России оштрафовало ОАО «МОЭСК» на 45    млн руб.

За прошедшие две недели Московское УФАС России назначило ОАО «МОЭСК» четыре штрафа на общую сумму 45    млн руб.    за злоупотребление доминирующим положением.
Ранее Комиссия Московского УФАС России вынесла в отношении ОАО «МОЭСК» три решения о нарушении им ч.    1    ст.    10    Закона о защите конкуренции и одно – о нарушении ч.    1    ст.    51    Закона.
К примеру,    один из штрафов назначен монополисту за нарушение сроков технологического присоединения объекта ООО «Болеро-Н».    Согласно договору,    заключенному еще в 2013    году между сетевой организацией и Заявителем,    ОАО «МОЭСК» должно было осуществить мероприятия по технологическому присоединению в течение шести месяцев.    Однако из-за внесения изменений в подготовленные монополистом технические условия к договору этот срок,    в нарушение действующего законодательства*,    не был соблюден.    Более того,    в соответствии с письменными пояснениями ОАО «МОЭСК»,    производство работ по объекту Заявителя возможно будет начать не ранее третьего квартала 2015    года.
Такие действия монополиста были признаны Комиссий Московского УФАС России нарушающими ч.    1    ст.    10    Закона о защите конкуренции.    За данное нарушение ОАО «МОЭСК» назначен штраф в размере 18    млн руб.
*    По смыслу Правил технологического присоединения,    направление новых технических условий (в рамках исполнения договора об осуществлении технологического присоединения)    не продлевает срок исполнения мероприятий по технологическому присоединению по данному договору.

2015-08-04    09:51:00